附件1

平昌县创建四川省健康县工作领导小组名单

组  长：张  勋    县委副书记、县长

副组长：冯辽平    副县长

成  员：贾  健    县政府办主任

梁  鹏    县目标绩效评估中心主任

唐勇均    县直工委书记

张光宇    县发改局局长

石长平    县经信局局长

董育强    县财政局局长

周勇华    县县卫健局局长

苟耀华    县市场监管局局长

邹  坪    县住建局局长

苟兴旺    县教科体局局长

余定军    县人社局局长

周士吉    县民政局局长

张学军    县统计局局长

周良健    巴中市平昌生态环境局局长

韩  旭    县应急管理局局长

吴  栋    县综合行政执法局局长

胥英豪    县农业农村局局长

杨  超    县林业局局长

谢其雄    县水利局局长

夏  宇    县自然资源和规划局局长

陈雨珍    县司法局局长

王  旭    县审计局局长

向  东    县文广旅局局长

刘建华    县公安局党委副书记

易  荣    县总工会副主席

吴上游    县卫健局机关党委书记

卢梓煦    团县委书记

聂小芳    县妇联主席

各镇（街道、管委会、管理局）镇长（主任、局长）

领导小组下设办公室在县卫健局，由周勇华同志兼任办公室主任，吴上游同志兼任办公室副主任，负责健康县创建日常工作。

附件2

健康县(区)综合评分表

省份：	 县区：	 评估时间：

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 权重(分) | 评估办法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织管理 (90 分) | 1.工作网络 | 建立覆盖政府有关组成部门、乡镇(街 道)、学校、机关、企业的健康促进工 作网络。每单位专(兼)职人员承担健 康促进与健康教育工作。定期对专(兼) 职人员开展培训，人员培训覆盖率达100%。 | (1)查阅机构数量和工作网络人员名单。网络覆盖率100%得10分、达50%得5分。 | 10 | 听取汇报 查阅资料 |  |
|  |  |  | (2)查阅培训记录，培训覆盖率100%得5分、达50% 得3分。 | 5 |  |  |
|  | 2.专业网络 | 建立以健康教育专业机构为核心、覆盖辖区内所有医院、公共卫生机构、计划生育服务机构、基层医疗卫生机构的健康促进专业网络。每单位有专职人员承担健康促进与健康教育工作。定期对专职人员开展培训，人员培训覆盖率达100% 。 | (1)查阅机构数量和专业网络人员名单。专业网络覆盖率100%得10分、达50%得5分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | (2)查阅培训记录，培训覆盖率100%得5分、达50% 得3分。 | 5 |  |  |
|  | 3.项目管理 | 开展基线调查，具备数据分析能力，了解当地的主要健康问题，制定科学的干预策略和措施。 | (1)开展基线调查(或社区诊断)，得10分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | (2)完成基线调查报告(或社区诊断报告)，当地主要健康问题/优先领域清晰，健康促进资源分析合理，提出的干预策略和措施明确，得10分。 | 10 |  |  |
|  |  | 建立督导检查、考核评估的工作机制，定期了解各项工作进展，听取政府各部门和居民的工作建议。 | (3)每开展1次督导和技术指导，提出有针对性的工作建议，得5分，最高20分。 | 20 |  |  |
|  |  | 定期监测项目组织实施情况，开展项目技术评估。 | (4 )完成健康县(区)评估人群健康调查，得10 分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | (5)有各类场所建设过程评估资料，得10分。 | 10 |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 权重(分) | 评估办法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、健康政策 (150 分) | 1.宣传普及 | 卫生健康部门主动向各级党政领导和 部门负责人宣讲“将健康融入所有政 策”的概念和意义。 | (1)举办“将健康融入所有政策”策略专题讲座或培训班，得10分。 | 10 | 听取汇报 查阅资料 |  |
|  |  |  | (2)工作网络和专业网络人员参加，得10分。 | 10 |  |  |
|  | 2.公共政策健康审查制度 | 成立健康专家委员会。建立公共政策审 查制度。相关部门在提出、起草、修订、 发布等政策制定环节，征求健康专家委 员会的意见。 | (1)成立健康专家委员会，得15分。 | 15 |  |  |
|  |  |  | (2)建立公共政策审查制度.相关部门在提出、起草、修订、发布等政策制定环节有专家委员会或健康 领域行政人员和专家的参与，得15分。 | 15 |  |  |
|  | 3.政策制定 | 相关部门和乡镇(街道)梳理本部门与 健康相关的公共政策，补充、修订或新 制定促进健康的公共政策。 | (1)梳理政府部门政策情况，每梳理一个部门政策得3分，最高20分。 | 20 |  |  |
|  |  |  | (2)参与政府和相关部门补充、修订与健康有关的 公共政策，每制定1条政策得5分，最多30分。 | 30 |  |  |
|  | 4.跨部门行动 | 针对当地需要优先应对的健康问题，开 展跨部门健康行动。在多部门协作、资 源统筹、社会动员、健康管理、健康产 业等方面取得创新。 | (1)联合多个部门开展针对重点健康问题和重点人群的健康行动，每个行动得5分，最高30分。 | 30 |  |  |
|  |  |  | (2)每类创新得5分，最高20分。 | 20 |  |  |
|  | 1.健康社区/村 | 建立健康社区/健康村工作机制，建设20%健康社区和健康村。 | (1)有区域健康社区建设工作计划得5分，有区域健康社区/村督导评估报告和工作总结得5分。 | 10 | 听取汇报 查阅资料 现场查看 快速测评 |  |
|  |  |  | (2 )至少整理6个健康社区/村建设档案，得5分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | (3)有20%达标健康社区和健康村名单得10分，有10%得5分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | (4)在达标社区/村名单中，随机抽取1个社区/村开展现场考核，记录现场考核得分，最高15分。 | 15 |  |  |
|  | 2.健康家庭 | 建立健康家庭评选工作机制，建设20% 健康家庭，评选一批示范健康家庭。 | (1)有健康家庭建设工作方案和总结资料得10分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | (2)有100户示范健康家庭名单得5分，有50户得3分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | (3)至少整理10户健康家庭档案，得5分。 | 5 |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 权重(分) | 评估办法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、健康场所 ( 250 分) | 3.健康医院 | 建立健康医院建设工作机制，建设40% 健康医院(包括综合医院、专科医院、 基层医疗卫生机构、计划生育技术服务 机构)。 | (1)有区域健康医院、无烟卫生健康单位建设方案得5分，有督导报告和工作总结得5分。 | 10 | 听取汇报 查阅资料 现场查看 快速测评 |  |
|  |  |  | (2)有40%达标的健康医院名单得10分，有30%达标的健康医院名单得5分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | (3)至少整理3个健康医院建设档案，得5分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | (4)在达标医疗卫生机构名单中，随机抽取1个医疗卫生机构开展现场考核，记录现场考核得分，最高15分。 | 15 |  |  |
|  | 4.健康学校 | 建立健康学校工作机制，建设一定比例的健康学校。 | (1 )有区域健康学校建设方案得5分，有督导报告和工作总结得5分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | (2)有50%达标的健康学校名单得10分，有30%达标的健康学校名单得5分• | 10 |  |  |
|  |  |  | (3 )至少整理3个健康学校档案，得5分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | (4 )在达标健康学校名单中，随机抽取1个学校开 展现场考核，记录现场考核得分，最高15分。 | 15 |  |  |
|  | 5.健康机关(单 位) | 建立健康机关(单位)工作机制，建设一定比例的健康机关(单位)。 | (1 )有区域健康机关(单位)建设方案得5分，有督导报告和工作总结得5分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | (2 )有50%达标的健康机关(单位)名单得10分，有30%达标的健康机关(单位)名单得5分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | (3 )至少整理3个健康机关(单位)档案，得5分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | (4)在达标健康机关(单位)名单中，随机抽取1 个机关开展现场考核，记录现场考核得分，最高15 分。 | 15 |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 权重(分) | 评估办法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、健康场所 ( 250 分) | 6.健康企业 | 建立健康企业工作机制，建设一定比例的健康企业。 | (1)有区域健康企业建设方案得5分，有督导报告和工作总结得5分。 | 10 | 听取汇报 查阅资料 现场查看 快速测评 | — |
|  |  |  | (2)有20%达标的健康企业名单得10分，有5%达标的健康企业名单得5分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | (3)至少整理1个健康企业档案，得5分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | (4)在达标健康企业名单中，随机抽取1个企业开展现场考核，记录现场考核得分，最高15分。 | 15 |  |  |
|  | 7.公共环境 | 建设健康步道、健康主题公园等公共设施，所有室内公共场所、工作场所和公 共交通工具全面禁止吸烟，营造促进健 康的公共环境。 | (1)建立无烟环境工作机制，有工作计划得5分，有督导报告得5分。 | 10 |  | — |
|  |  |  | (2)共同建设1个健康主题公园，得5分。共同建设1条健康步道，得5分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | (3)评估时经过的道路、公共场所和公园步道，有 无烟标识、有健康提示、环境卫生无垃圾堆放、无烟 头，得10分。 | 10 |  |  |
| 四、健康文化 (150 分) | 1.媒体合作 | 本地电视台、广播电台和报纸开设健康 类节目或栏目。定期组织媒体培训会或 媒体交流会。 | (1)共同建设满半年的电视台健康节目、广播电台健康节目、报纸健康栏目，分别得5分，不满半年分别得3分，最高15分。 | 15 | 听取汇报 查阅资料 | — |
|  |  |  | (2)组织1次媒体培训会或媒体交流活动(包括媒体培训会、交流会、通气会)得5分，最高15分。 | 15 |  |  |
|  | 2.新媒体健康 传播 | 设立健康类微博、微信等新媒体平台， 开展健康科普。 | 每设立1个有专人维护、定期更新(至少每周更新一 次)的健康类新媒体平台(微信公众号或微博账号) 得20分，最高40分。 | 40 |  |  |
|  | 3.节日纪念日 主题活动 | 在重要节日纪念日宣传时段内，开展多 部门联合的、单场活动人数不低于200 人的、线上线下联合的、有媒体深入宣 传的健康主题活动。 | 每举办1次符合要求的健康节日纪念日主题活动，得5分，最高40分。 | 40 |  |  |
|  | 4.健康传播 | 媒体积极宣传健康县(区)建设工作进 展和成效。 | 各类媒体(包括电视、广播、报纸等)宣传报道健康 县(区)相关工作进展，每报道一次得2分，最高 40分。 | 40 |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 权重（分） | 评估办法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、健康环境 （130 分） | 1.空气质量 | 环境空气质量优良天数占比＞80%. | 环境空气质量优良天数占比＞80%。酌情得分。 | 10 | 听取汇报 查阅资料 |  |
|  | 2.饮用水质量 | 生活饮用水水质合格率达100%. | 生活饮用水水质合格率达100%.酌情得分• | 10 |  |  |
|  | 3.食品安全 | 食品监督抽检合格率达100%. | 食品监督抽检合格率达100%。酌情得分。 | 10 |  |  |
|  | 4.垃圾处理 | 生活垃圾无害化处理率（建成区）＞ 95%,生活垃圾集中处理率（农村）＞ 90%. | 生活垃圾无害化处理率（建成区）＞95%,生活垃圾集 中处理率（农村）＞90%.酌情得分。 | 10 |  |  |
|  | 5.污水处理 | 生活污水集中处理率，区达到95%,县 （建成区）达到85%. | 生活污水集中处理率，区达到95%,县（建成区）达 到85%。酌情得分。 | 10 |  |  |
|  | 6.厕所 | 建成区三类以上公厕比例＞80%,农村 无害化卫生厕所普及率＞60%. | 建成区三类以上公厕比例＞80%,农村无害化卫生厕 所普及率＞60%.酌情得分。 | 10 |  |  |
|  | 7.绿地 | 建成区人均公园绿地面积＞ 14. 6平方 米。 | 建成区人均公园绿地面积＞14.6平方米。酌情得分。 | 10 |  |  |
|  | 8.住房 | 城镇居民人均住房面积达35平方米- | 城镇居民人均住房面积达35平方米。酌情得分。 | 10 |  |  |
|  | 9.体育设施 | 人均体育场地面积达到1. 8平方米。 | 人均体育场地面积达到1. 8平方米。酌情得分。 | 10 |  |  |
|  | 10.社会保障 | 基本养老保险参保率达到90%。 | 基本养老保险参保率达到90%。酌情得分。 | 10 |  |  |
|  | 11.养老 | 每千名老年人口拥有养老床位数达到 35张。 | 每千名老年人口拥有养老床位数达到35张。酌情得 分。 | 10 |  |  |
|  | 12.就业 | 城镇登记失业率控制在5%以内。 | 城镇登记失业率控制在5%以内。酌情得分。 | 10 |  |  |
|  | 13.文化教育 | 高中阶段教育毛入学率达到90%。 | 高中阶段教育毛入学率达到90%。酌情得分。 | 10 |  |  |
| 六、健康人群 （150 分） | 1.健康素养 | 居民健康素养水平达到本省平均水平。 | 高于本省平均水平20%得50分，达到本省平均水平 得30分，低于平均水平30%以内得10分，比平均水 平低30%以上不得分。 | 50 | 听取汇报 查阅资料 |  |
|  | 2.成人吸烟率 | 成人吸烟率低于本省平均水平。 | 比本省平均水平低20%得40分,低于本省平均水平得 30分，比本省平均水平高30%以内得10分，比本省平 均水平高30%不得分。 | 40 |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 权重（分） | 评估办法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、健康人群 （150 分） | 3.经常参加体育锻炼人口比例 | 经常参加体育锻炼的人口比例高于本 省平均水平。 | 经常参加体育锻炼的人口比例＞ 32%得30分,25% （含）~ 32%之间得15分,20% （含）~ 25%之间得5 分，低于20%不得分。 | 30 | 听取汇报 查阅资料 |  |
|  | 4.学生体质健康 | 学生体质达到教育部《国家学生体质健 康标准》有关标准。 | 95%以上的学生达到合格以上等级得30分,94%以上 的学生达到得20分,92%以上的学生达到得10分，低 于92%以上的学生达到得。分。 | 30 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 920 |  |  |

分数达到650分视为基本完成建设工作；分数达到750分视为较好。

附件3

平昌县创建“四川健康县”目标任务分解表

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 主要任务 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.组织管理 | 1.1政府承诺 | 县政府公开承诺开展健康促进县工作，将健康促进县建设纳入政府重点工作。 | 县政府公开承诺开展健康促进县工作，将健康促进县建设纳入政府重点工作（纳入政府工作报告、发展规划等）。制定健康促进县发展规划和相关政策； | 县政府办 县发改局 | 县卫健局 | 2022.5 |
|  | 1.2协调机制 | 建立区县政府主要负责人牵头、多部门参与的健康促进领导协调机制，部门职责明确。定期召开协调会议，通报工作进展。 | 1．成立县政府主要负责人为组长，各镇（街道、管委会、管理局）、县政府有关部门负责人为成员的健康促进工作领导小组和县创建办公室，定期召开领导协调会议（≥4次）。 2．实施“将健康融入所有政策”策略，梳理各部门与健康相关政策的制定和落实情况，细化并分解任务，督导各部门制定创建健康促进县实施方案，并报送县县创建办公室。 | 县创建办 | 县级各部门、各镇（街道、管委会、管理局） | 2022.4 |
|  | 1.3工作网络 | 建立覆盖政府有关组成部门、各镇（街道、管委会、管理局）、学校、机关、企业的健康促进工作网络。每单位专（兼）职人员承担健康促进与健康教育工作。培训覆盖率达100%。 | 建立覆盖城乡社区、医院、学校、机关、企业的健康促进工作网络，建立各镇（街道、管委会、管理局）、社区、部门健康促进网络工作人员工作制度，各单位有负责健康教育与健康促进工作的专（兼）职人员，开展联络员培训，培训覆盖率达到100%。定期召开部门和联络员协调会议，通报工作进展。 | 县创建办 | 县级各部门、各镇（街道、管委会、管理局） | 2022.9 |
|  | 1.4专业机构 | 县区级设置健康教育专业机构，健康教育专业机构人员配置率达到1.75人/10万人口。 | 设置健康教育所，健康教育所专业人员配置率达到1.75人/10万人口。 | 县委编办 县人社局 | 县卫健局 | 2022.9 |
|  | 1.5专业网络 | 建立以健康教育专业机构为核心、覆盖辖区内所有医院、公共卫生机构、计划生育服务机构、基层医疗卫生机构的健康促进专业网络。每单位有专职人员承担健康促进与健康教育工作。培训覆盖率达100%。 | 1．成立县县卫健局、医疗卫生健康机构两级健康促进工作领导小组，倡导健康优先、健康教育先行理念，围绕创建健康促进县，制定系列配套文件和实施方案，组织实施各项健康促进建设重点任务，加强与各部门沟通、推进落实“将健康融入所有政策”。 | 县卫健局 县疾控中心 | 各医疗机构 | 2022.12 |
|  |  |  | 2．建立健康促进专业人员队伍。建立以平昌县健康教育所（挂靠疾病预防控制中心）为核心，覆盖全县综合医疗机构、公共卫生机构、社区卫生服务中心（站）、各镇（街道、管委会、管理局）卫生院、村卫生室的健康教育专业机构网络，各单位有负责健康教育与健康促进工作的专（兼）职人员。为辖区各单位开展健康教育和健康促进工作提供技术支持。开展专业人员培训，培训覆盖率达到100%。 | 县卫健局 县疾控中心 | 各医疗机构 | 2022.12 |
|  |  |  | 3．参加卫健系统内专业技术人员每年至少一次全员培训，掌握健康教育基本技能。 4．组织健康促进医院创建。经过建设，40%的医疗卫生机构（包括综合医院、公共卫生机构、基层医疗卫生机构）达到健康促进医院标准。 | 县卫健局 县疾控中心 | 各医疗机构 | 2022.12 |
|  |  |  | 5．全县医疗卫生机构创建“无烟单位”达标。 | 县卫健局 县爱卫办 | 各医疗机构 | 2022.12 |
|  | 1.6项目管理 | 开展基线调查，具备数据分析能力，了解当地的主要健康问题，制定科学的干预策略和措施。 建立督导检查、考核评估的工作机制，定期了解各项工作进展，听取政府各部门和居民的工作建议。 定期监测项目组织实施情况，开展项目技术评估。 | 1．开展需求评估。了解全县人口、资源、经济和社会发展基本情况，人群健康素养、健康状况和疾病负担情况，多部门健康相关政策开发情况，健康促进与健康教育工作现状和工作能力基本情况。 | 县疾控中心 | 县级各部门、各镇（街道、管委会、管理局） | 2022.12 |
|  |  |  | 2．确定优先领域。结合健康促进县评价指标体系，分析全县存在的主要健康问题，明确需要优先解决的问题和领域，研究制定适合全县经济社会发展水平和卫生工作能力的健康促进工作策略和措施，制定全县健康促进工作实施方案和推进计划，明确工作目标、责任部门和完成时限。 | 县疾控中心 | 县创建办 | 2022.12 |
|  |  |  | 3．负责全县工作阶段进展督导。 | 县目标绩效评估中心 | 县级各部门、各镇（街道、管委会、管理局） | 项目全周期 |
|  |  |  | 4．负责编写年度人群健康状况及创建工作进展情况报告。 | 县疾控中心 | 县创建办 | 2023.4 |
|  |  |  | 5．定期召集工作会议，听取进展情况和工作建议 | 县创建办 | 县级各部门、各镇（街道、管委会、管理局） | 每季度一次 |
|  |  |  | 6.负责组织对健康社区/健康村、健康家庭和健康促进医院、学校、机关和企业、健康超市开展考核、表彰和命名。 | 县卫健局 县爱卫办 | 县创建办 | 2022.12 |
|  |  |  | 7．负责健康促进县评价指标体系各项内容落实。 | 县创建办 | 县疾控中心 | 2023.4 |
|  | 1.7经费保障 | 将健康促进县（区）工作纳入当地政府预算，并根据经济发展和财政增长情况逐年增加。 | 财政年度预算有健康促进县建设工作经费，且较上年度增加 | 县财政局 |  | 2022.1 2023.1 |
| 2.健康政策 | 2.1宣传普及 | 卫生健康部门主动向各级党政领导和部门负责人宣讲“将健康融入所有政策”的概念和意义。 | 1．卫健部门。采取逐级培训方式，提高各级政府和健康促进工作部门、专业机构对健康促进县理念、方法和建设内容的理解，提高工作能力和开展二级培训的能力。 | 县疾控中心 | 县级各部门、各镇（街道、管委会、管理局） | 2022.9-10 |
|  |  |  | 2．政府及其组成部门健康促进网络工作人员。通过工作会议、专题讲座、研讨会等形式，提高对健康促进县理念和策略的认识，提高其发挥部门优势促进居民健康的能力。 | 县创建办 | 县级各部门、各镇（街道、管委会、管理局） | 2022.9-12 |
|  |  |  | 3．健康教育专业人员。采用理论讲授、案例分析、小组讨论、模拟演练等方式，开展健康教育与健康促进专业技能培训，使其熟悉健康教育理论和方法，熟悉健康素养、烟草控制、优生优育等基本内容，掌握健康教育计划制定和实施、健康传播材料设计制作、健康讲座和健康咨询、社区诊断和现场调查等基本专业技能。 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2022.9-12 |
|  | 2.2公共政策健康审查制度 | 成立健康专家委员会，在新政策制订时增加健康审查程序。 | 在提出、起草、修订、发布等政策制定环节中，召开讨论会，或书面征求健康专家委员会的意见。 | 县创建办 | 县级各部门，各镇（街道、管委会、管理局） | 2022.9-2023.4 |
|  | 2.3政策制定 | 相关部门和各镇（街道、管委会、管理局）梳理本部门与健康相关的公共政策，补充、修订或新制定促进健康的公共政策。 | 各部门结合自身工作实际和健康促进指标要求和工作方案，制定本部门优势领域健康促进工作措施，将健康促进政策融入到日常工作中。 | 县级相关部门，各镇（街道、管委会、管理局）， |  | 2022.9-2023.4 |
|  | 2.4跨部门行动 | 针对当地需要优先应对的健康问题，开展跨部门健康行动。在多部门协作、资源统筹、社会动员、健康管理、健康产业等方面取得创新。 | 针对我县健康促进工作优先领域，统筹规划健康行动，如三减三健，全民健康生活方式行动等，并组织实施。 | 县创建办 | 各镇（街道、管委会、管理局），县级相关部门 | 2022.9-2023.4 |
| 3.健康场所 | 3.1健康社区/村 | 建立健康社区/健康村工作机制，建设20%健康社区和健康村。 | 1．将健康村（社区）建设纳入各镇（街道、管委会、管理局）发展规划，制定促进居民健康的系列政策和相关措施。 2．建立各镇（街道、管委会、管理局）、村（社区）两级健康促进领导小组和有专（兼）职人员负责的两级工作网络。 3．组织开展健康村（社区）、健康家庭创建活动，村（社区）公开承诺并倡导全体居民参与健康村（社区）建设，有具体实施方案。 4．广泛组织村（社区）开展慢病、结核病、艾滋病等内容为主的健康教育宣传活动，开展健康讲座和多种形式的健康主题活动。 5．居民对健康村（社区）的知晓率达到70%，20%的村（社区）符合健康村（社区）标准，每村（社区）评选出3户以上健康家庭。 6．居民对健康素养行动知晓率达70%以上；经常参加体育锻炼的人数比例达25%以上，对健康村（社区）的知晓率达到70%以上。 7．各类健康活动促进活动有完整的材料支撑（通知、签到、工作记录、现场图片、讲座课件、材料发放记录、各类统计等）并分类规范建档。 8．负责健康村（社区）、健康家庭评价标准、各类指标的具体落实，负责健康村（社区）、健康家庭材料的审核上报。 | 县创建办 | 各镇（街道、管委会、管理局），县级相关部门 | 2022.12 |
|  | 3.2健康家庭 | 建立健康家庭评选工作机制 | 各镇（街道、管委会、管理局）社区在辖区内组织开展健康家庭创建评选活动，建设20%健康家庭，评选一批示范健康家庭。 | 县创建办 | 各镇（街道、管委会、管理局），县级相关部门 | 2022.12 |
|  | 3.3健康促进医院 | 建立健康促进医院建设工作机制，建设40%健康促进医院（包括综合医院、专科医院、基层医疗卫生机构、计划生育技术服务机构）。 | 1．推行健康管理。开展示范性健康管理中心、健康管理科、健康管理门诊建设。建立健康管理联合体，组建健康管理指导和服务团队，推行重点疾病分级管理。 2．健康促进医院创建。经过建设，40%的医疗卫生机构（包括综合医院、公共卫生机构、基层医疗卫生机构）达到健康促进医院标准。 3．创建“无烟单位”达标。 4．国家基本公共卫生服务健康教育项目。按照服务规范要求，通过发放健康教育资料、设置宣传栏、健康讲座、健康咨询、个体化健康指导、参与式体验等服务，鼓励社区居民广泛参与健康促进县建设活动，有效落实健康教育服务内容，考核合格率达到95%以上。 5．负责指导辖区健康村（社区）、健康家庭和健康促进医院、学校、机关、企业等健康促进场所建设，协助县创建办考核评估验收。 6．各类健康促进活动有完整的材料支撑（通知、签到、工作记录、现场图片、讲座课件、材料发放记录、各类统计等）并分类规范建档。 7．负责对辖区肥胖人群、吸烟人群进行分类统计，经过建设，吸烟率下降2%，肥胖率下降5%。 8．开展工间操活动。职工参加体育锻炼比例提高20%，健康素养水平提高20%。 9．参加卫健系统内专业技术人员每年至少一次全员培训，掌握健康教育基本技能。 | 县卫健局 | 县爱卫办 | 2022.12 |
|  | 3.4健康促进学校 | 建立健康促进学校工作机制，建设一定比例的健康促进学校。 | 1．成立局、校两级健康促进工作领导小组并明确两级专（兼）职健康教育人员。 2．将健康促进学校建设纳入规划，明确学校创建职责，公开承诺并呼吁师生参与健康促进学校建设。 3．辖区各中小学校健康教育工作年度有计划、有总结、活动有记录、档案资料完整、管理规范。 4．组织学校开展健康促进相关培训、巡讲，提高师生建设健康促进学校的能力；组织开展中小学生健康知识竞赛等两次以上的健康促进实践活动，教师、学生的健康素养水平在原有基础上提高20%。 5．中心学生体检率达到90%以上，40%的中小学校达到健康促进学校标准和健康促进机关标准；90%以上的学生达到《国家学生体质健康标准》合格以上等级；儿童青少年肥胖率不超过8%。 6．学校保健人员或校医培训率达95%以上，学生健康知识知晓率达90%以上，健康行为形成率达到70%以上。 7．小学生入学开展预防接种证查验，学前班、一年级学生的国家免疫规划疫苗接种率达95%。 8．负责组织实施“健康促进学校”评价标准、指标的落实。 9．负责健康促进学校和健康促进机关（教育范围）材料审核上报。 | 县教科体局 | 县卫健局 | 2022.12 |
|  | 3.5健康促进机关 | 建立健康促进机关工作机制，建设一定比例的健康促进机关。 | 1．书面承诺建设健康促进机关，倡议动员各单位部门全体职工参与建设。 2．各单位有健康促进领导小组，有专（兼）职人员负责健康教育，有系列健康促进文件、制度、计划总结。 3．各项健康促进活动有记录，档案资料管理规范。 4．积极开展无烟单位创建，有控烟宣传；单位办公场所、工作场所禁止吸烟。 5．有固定健康教育宣传阵地，每年更换不少于4期。 6．每年4次以上健康讲座和2次以上以健康为主题的戒烟、健康知识竞赛等活动，有通知、签到、现场图片、工作记录、讲座课件等全部资料。 7．有健康活动室，配备健康自测一体机等设备。 8．每年组织职工开展健康体检，有针对性的开展健康行为干预和管理。 9．对单位职工吸烟人群、肥胖人群进行统计，创建周期内职工肥胖率下降5%、吸烟率下降2%。 10．开展工间操活动、提高职工身体素质，职工健康素养水平提高20%，经常参加体育锻炼比例提高20%。 11．积极参与创建活动，职工对健康促进机关的知晓率达70%以上。 12．负责组织督导考核“健康促进机关”各项指标的落实和健康促进机关的材料上报。 | 县直工委 | 县总工会 县教科体局 | 2022.12 |
|  | 3.6健康促进企业 | 建立健康促进企业工作机制，建设一定比例的健康促进企业。 | 1．成立局、企业两级健康促进工作领导小组并明确两级专（兼）职健康教育人员；公开承诺开展健康促进企业建设，倡导全体员工积极参与。 2．制定配套的政策、文件和管理制度；健康教育年度有计划总结、活动有记录，各类档案资料规范完整。 3．开展无烟环境建设，有控烟阵地和定期宣传。 4．组织各企业开展职业安全和职业防护培训，举办防护技能、应急演练。 5．组织各企业开展以健康生活方式为主题的健康讲座，每年不少于4次（有通知、签到、现场图片、工作记录、讲座课件等全部资料），开展健康促进主题活动（爬山、健走、球类等）至少1次，开展健康主题集体活动（戒烟竞赛、健康知识竞赛、健康演讲比赛等）至少1次。 6．每年组织职工开展职业危害因素相关的健康检查，开展工作现场职业危害因素检测，对未达标方面进行有效整改。 7．有固定健康教育宣传阵地，每年更换不少于4期，工作场所张贴有职业危害因素警示标识及宣传。 8．负责组织督导、考核各企业对健康促进企业评价指标的落实。 9．职工健康素养水平提高20%；职工吸烟率下降2%；职业防护知识、技能有所提高；职工对健康促进企业的知晓率达70%以上。 | 县总工会 县经信局 | 各企业单位 | 2022.12 |
|  | 3.7公共环境 | 建设健康步道、健康主题公园等公共设施，所有室内公共场所、工作场所和公共交通工具全面禁止吸烟，营造促进健康的公共环境。 | 1.启动建设促进健康的支持性环境。在全县范围内开展健康村（社区），健康家庭、食堂、酒店、餐厅、超市，健康促进医院、学校、机关、企业及健康广场、步道、主题公园等健康促进场所建设，充分发挥其示范和辐射作用，提高场所内人群的健康素养水平。 | 县创建办 | 县疾控中心 | 2022.9 |
|  |  |  | 2．建设无烟环境。全县所有室内公共场所、工作场所和公共交通工具全面禁止吸烟，卫健机构、学校等行业达到“无烟单位”标准。 | 县爱卫办 |  | 2022.12 |
|  |  |  | 3．全县范围内环境整洁卫生。生活污水和粪便无害化处理，为居民提供安全的饮用水和食品。 | 县水利局 |  | 2022.9 |
|  |  |  | 4．对有健康困难的家庭开展适当的社会救助和社区帮扶活动，建设健康、安全、愉快环境和和谐互助的社会人文环境。 | 县乡村振兴局 |  | 2022.12 |
|  |  |  | 5．负责落实车站、广场等大型公共场所健康促进宣传工作，设置健康教育宣传专栏、电子屏幕，每2个月更新一次,提高公众对“创建健康促进县”的知晓率；公众场所设置的电子屏幕、公益广告、宣传栏等定期发布健康促进、健康生活方式、烟草危害等核心信息，每2个月更新一次；针对广大群众进行健康知识宣传和健康促进教育，每2月至少一次，所有宣传资料、工作记录规范入档；公交车车载媒体播放健康知识。出租车电子屏幕滚动显示健康促进核心信息标语。 | 县县疾控中心 |  | 2022.3-2023.7 |
|  |  |  | 6．县市场监管局局负责推进健康超市创建，协调城区各主要商场的电子广告、电子字幕滚动显示健康促进核心信息标语；设置健康教育宣传栏，宣传控烟等健康知识；负责健康食堂、健康酒店、健康餐厅创建，协调各小餐饮店、药店进行科学饮食、科学就医、合理用药、控烟等健康促进宣传；县卫计监督执法大队负责协调各小美容院、小旅店、小浴室等张贴宣传海报，开展健康生活方式的健康促进宣传；各类宣传活动有视频截图、现场图片、宣传播放记录等资料并完整归档。 | 市场监管局 县卫计监督执法大队 |  | 2022.3-2023.7 |
| 4.健康文化 | 4.1媒体合作 | 本地电视台、广播电台和报纸开设健康类节目或栏目。定期组织媒体培训会或媒体交流会。 | 1．成立健康促进工作领导小组并有专人负责健康教育工作。 2．宣传创建健康促进县理念，宣传出台的促进居民健康的公共政策，宣传健康生活方式核心信息，宣传开展的重点工作以及活动成效。城乡居民对健康促进县的知晓率达到70%以上。 3．每类媒体开设至少一档健康教育类固定专题节目或栏目，新闻报道或专题节目每年累计20次以上。 4．平昌电视台制作“平昌县创建健康促进县”专题宣传片一部，制作“平昌县创建健康促进县”公益广告1-2条，并在电视台循环播放。电视台周期性在热点时段播放“平昌县创建健康促进县”宣传内容的滚动字幕。 5．所有宣传报道或专题栏目的资料规范归档。 2．组织电视台、广播电台、无线平昌APP及各镇（街道、管委会、管理局）、部门网站开设健康教育专题或栏目，开展健康促进县宣传推广。全方位宣传健康促进县理念，宣传各类促进居民健康的公共政策、开展的重点工作以及活动成效，提高公众知晓率和参与程度、为健康促进县营造良好的舆论氛围，提高社会影响力。 | 县文广旅局 |  | 2022.3-2023.7 |
|  | 4.2新媒体健康传播 | 设立健康类微博、微信等新媒体平台，开展健康科普。 | 各部门加强与融媒体中心联合，利用新媒体扩大传播 | 县文广旅局 |  | 2022.3-2023.7 |
|  | 4.3节日纪念日主题活动 | 在重要节日纪念日宣传时段内，开展多部门联合的、单场活动人数不低于200人的、线上线下联合的、有媒体深入宣传的健康主题活动。 | 1．健康素养促进行动。以提升辖区居民科学健康观、基本医疗素养、慢性病防治素养、传染病防治素养、妇幼健康素养、中医养生保健素养为重点内容，在电视、广播、户外媒体机和新媒体播放健康公益宣传片，传播健康素养核心信息，组织开展健康知识巡讲，发放健康教育传播材料，组织丰富多彩的宣传教育活动，提高健康素养促进行动的质量和覆盖面。 2．卫生日主题活动。坚持日常宣传教育与主题日宣传教育活动有机结合，在世界卫生日、世界无烟日、全国高血压日、联合国糖尿病日、结核病日、艾滋病日等时段内，深入开展健康主题活动，普及健康知识，提高群众参与程度，增强宣传教育效果。 3．负责对各部门、各医疗机构健康促进宣传提供技术支持和业务指导；负责对医院、社区卫生服务中心基本公共卫生健康教育项目督导。 4．负责印发各类健康促进示范标准，发布健康生活方式核心信息，多形式开展健康促进活动，提高城乡居民对健康促进项目的知晓率。 5．协助开展健康步道、健康广场、健康主题公园等支持性环境建设。 | 县疾控中心 |  | 2022.3-2023.7 |
|  | 4.4健康传播 | 媒体积极宣传健康促进县（区）建设工作进展和成效。 | 1.利用各种媒体开设健康教育类专题节目或栏目，每类媒体开设至少一档健康教育类固定专题节目或栏目，新闻报道或专题节目每年累计20次以上。 2.每年组织2次以上各种媒体培训或交流。媒体倡导内容包括宣传健康促进县理念、促进居民健康的公共政策、开展的重点工作以及活动成效等。 3.每年每类媒体宣传健康促进县相关工作至少10次以上。 4.报道节日纪念日主题活动单场活动参与人数不低于200人。 | 县委宣传部 县融媒体中心 县文广旅局 |  | 2022.3-2023.7 |
| 5.健康环境 | 5.1空气质量 | 环境空气质量优良天数占比>80%。 |  | 县水利局 |  | 2022.3-2023.7 |
|  | 5.2饮用水质量 | 生活饮用水水质合格率达100%。 |  | 县水利局 生态环境局 县疾控中心 |  | 2022.3-2023.7 |
|  | 5.3食品安全 | 食品监督抽检合格率达100%。 |  | 县市场监管局 |  | 2022.3-2023.7 |
|  | 5.4垃圾处理 | 生活垃圾无害化处理率(建城区)≥95%，生活垃圾集中处理率(农村) ≥90%。 |  | 县综合行政执法局 | 生态环境局 | 2022.3-2023.7 |
|  | 5.5污水处理 | 生活污水集中处理率，区达到95%，县（建成区）达到85%。 |  | 县水利局 | 生态环境局 | 2022.3-2023.7 |
|  | 5.6厕所 | 建成区三类以上公厕比例≥80%，农村无害化卫生厕所普及率≥60%。 |  | 县住建局 县乡村振兴局 |  | 2022.3-2023.7 |
|  | 5.7绿地 | 建城区人均公园绿地面积≥14.6平方米。 |  | 县住建局 |  | 2022.3-2023.7 |
|  | 5.8住房 | 城镇居民人均住房面积达35平方米。 |  | 县住建局 |  | 2023.4 |
|  | 5.9体育设施 | 人均体育场地面积达到1.8平方米。 |  | 县教科体局 |  | 2023.4 |
|  | 5.10社会保障 | 基本养老保险参保率达到90%。 |  | 县人社局 |  | 2023.4 |
|  | 5.11养老 | 每千名老年人口拥有养老床位数达到35张。 |  | 县卫健局 县民政局 |  | 2023.4 |
|  | 5.12就业 | 城镇登记失业率控制在5%以内。 |  | 县就业局 |  | 2023.4 |
|  | 5.13文化教育 | 高中阶段教育毛入学率达到90%。 |  | 县教科体局 |  | 2023.4 |
| 6.健康人群 | 6.1健康素养 | 居民健康素养水平达到本省平均水平，并在原有基础上有所提高。（与2015年比较） | 1．负责统筹规划全县群众健康体育发展，负责推行全民健身计划，指导并广泛开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动社会体育健身指导工作队伍制度建设。 2．统筹规划全县青少年体育健身发展，指导和推进全县中小学学校青少年体育健身工作。 3．提高全民身体素质，健康素养水平提高2%，经常参加体育锻炼比例达到30%。 4．各类活动有视频截图、现场图片、活动记录等资料并完整归档。 | 县创建办 |  | 2023.4 |
|  | 6.2成人吸烟 | 成人吸烟率低于本省平均水平，并在原有基础上有所降低。（与2015年比较） | 项目完工评估与2015年成人吸烟率数据分析比较 | 县疾控中心 |  | 2023.4 |
|  | 6.3经常参加体育锻炼人口比例 | 经常参加体育锻炼的人口比例高于本省平均水平，并在原有基础上有所提高。 |  | 县教科体局 |  | 2023.4 |
|  | 6.4学生体质健康 | 学生体质达到教育部《国家学生体质健康标准》有关标准。 |  | 县教科体局 |  | 2023.4 |

附件3

平昌县健康专家委员会成员推荐表 姓 名; 性别; 单 位; 职务/职称; 联系电话; 电子邮箱.

附件4

平昌县健康促进工作联络员推荐表

| 姓 名 | 性别 | 单 位 | 职务/职称 | 联系电话 | 电子邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5

平昌县创建健康促进县成员单位职能职责

一、县政府办公室

1.县政府公开承诺开展健康促进县建设，健康促进县建设纳入政府重点工作。

2.制定健康促进县发展规划，倡导“将健康融入所有政策”策略。

3.建立县政府主要领导牵头、多部门参与的健康促进工作领导协调机制，明确部门职责，落实工作任务、组织督导。每季度召开1次协调会议，通报工作进展。

二、县委宣传部

1.每年组织2次以上媒体培训或媒体交流会。包括电视、报纸、广播等传统媒体和网络、微博、微信等新媒体。

2.牵头负责组织媒体开展健康促进宣传，内容包括宣传健康促进县理念，宣传我县出台的促进居民健康的公共政策、开展的重点工作以及活动成效。

三、县目标绩效评估中心

1.负责将健康促进工作纳入年度综合目标考核内容，落实奖惩措施，逗硬目标考核。

2.会同县创建办、县卫健局、电视台等单位对健康促进县工作进行督导考核。

四、县委农办

将健康促进工作融入乡村建设内容。

五、县委编办

落实健康教育机构和专业人员编制。

六、县总工会

1.协同县卫健局深入社区、学校、机关和企业开展健康巡讲，以及健康促进相关主题宣传活动。

2.负责制定职工健身、体检制度，促进健康促进政策落实，督促机关、企事业单位每2年至少组织1次职工体检，单位覆盖率不低于50％；组织工间健身活动，单位覆盖率＞80%。

七、县团县委

1.协同卫健局开展健康促进相关主题宣传活动。

2.出台在共青团组织和青年中开展健康促进工作的文件或措施，倡导青年坚持和引领全民健康生活方式。

八、县妇联

1.协同县卫健局开展健康促进相关主题宣传活动。针对妇女儿童出台相关政策措施。

2.全县范围内开展健康家庭建设，评选出100个示范健康家庭。

九、县直工委

负责健康促进机关建设指导、督查和验收。

十、县卫健局

1.创新健康促进工作机制，全面落实各项重点工作，加强与各部门沟通协调，制定配套文件和实施方案。

2.建立覆盖机关、医院、学校、企业、村（社区）的健康促进工作网络，每单位有健康促进工作专（兼）职人员，建立健康促进专业人员队伍，每年至少接受1次工作培训和1次专业培训。

3.开展社区诊断和需求评估，分析我县存在的主要健康问题，明确需要优先干预的问题和领域，明确解决重点健康问题的策略和措施。定期评价干预效果，根据实际需要调整优先领域。

4.建立督导检查、考核评估的工作机制，定期了解工作效果，总结有效做法和经验，形成工作报告。

5.组织开展培训活动，每年至少开展2次覆盖全县卫生健康机构的培训。每季度组织一次针对基层健康教育专业人员的培训，每年轮训一遍。

6.提供健康促进技术指导。推进健康中国行、健康素养促进行动、基本公共卫生服务健康教育项目，建设健康促进医院。

十一、县财政局

将健康促进县工作纳入政府预算予以支持，并根据经济发展和财政增长情况逐年增加。

十二、县发改局

倡导“将健康融入所有政策”策略，加大对健康领域的规划，将健康促进与教育纳入经济和社会发展规划。

十三、县民政局

1.对有健康困难的家庭开展适当的社会救助和社区帮扶。

2.支持社会组织参与健康教育和健康促进工作，开展养老机构健康促进和医养结合功能建设。

3.配合开展死因监测，协助卫健部门做好居民死亡登记报告工作。

十四、县文广旅局

1.协同县卫健局开展健康促进相关主题宣传活动，加强旅游景点卫生环境整治。

2.负责景区健康促进建设，发展生态旅游和森林康养。

十五、县人社局

配备稳定的健康促进和健康教育专业人员队伍。将慢性病参保人员防治费用纳入医保范畴。

十六、县教科体局

1.将健康教育课列入学校日常教学计划，并认真组织开展健康教育活动。

2.开展健康促进学校建设和学校无烟环境创建。

3.组织多部门体育健身活动，每年至少组织1次机关企事业单位参与的篮球、羽毛球等赛事活动。

十七、县农业农村局

指导健康农畜产品开发和种养殖技术指导，开展健康知识宣传。负责人畜共患疾病的防控。

十八、县水利局

负责安全饮水工程建设和安全饮水健康宣传、健康促进活动开展。

十九、县交运局

落实交通工具全面禁止吸烟、车站公共场所禁止吸烟（设置吸烟区）。

二十、县市场监管局

1.确保食品安全指标达到省级卫生县标准。

2.组织餐饮业开展健康食堂、健康餐厅建设。

3.引导食品生产企业开发和生产低糖、低脂和低盐等健康食品，推广食品营养标签。

4.确保全县无烟草广告。

二十一、县公安局

统计全县人口及死亡情况，建立居民死亡信息沟通机制，协助做好居民死亡登记报告工作。

二十二、县乡村振兴局

将健康促进工作纳入乡村振兴工作内容，开展健康扶贫工作督查、指导和宣传。

二十三、县住建局

1.负责健康主题公园、健康步道等健康支持性环境建设。

2.负责公园、公厕、绿地等公共场所环境卫生达标。

二十四、县综合行政执法局

1.确保全县城区和各镇（街道、管委会、管理局）生活垃圾处置达标。

2.确保县城区环境卫生干净整洁，市容市貌有序。

3.负责扬尘治理、工地环境卫生管理达标。

二十五、巴中市平昌生态环境局

1.将健康促进政策融入环境保护工作。

2.确保大气环境、水环境、声环境质量达标。

二十六、县经信局

1.确保企业达标排放。

2.负责健康促进企业建设。

二十七、县应急管理局

1.确保职业健康防治工作指标达标。

2.配合经信局指导健康促进企业建设。

二十八、县文广旅局

1.制定推广健康生活方式的媒体宣传计划，利用网吧、影院等公共场所和传统媒体、互联网等新媒体开展慢性病防治和健康知识宣教活动。

2.组织开发、制作健康教育和健康促进宣传节目、作品，协助(会同)相关部门进行慢性病防控宣传教育。

二十九、县融媒体中心

1.在电视、移动媒体和新媒体播放健康公益广告、传播健康教育核心信息。

2.开设健康知识讲座栏目，每周播出1期。

3.对健康促进工作开展新闻报道。

三十、县疾控中心

负责健康促进县健康教育、业务指导、资料收集等具体工作，开展技术培训、质量控制和决策咨询。

三十一、县爱卫办

组织开展无烟单位创建活动。

三十二、各镇（街道、管委会、管理局）

1.负责本镇（街道、管委会、管理局）辖区健康促进县创建的领导、组织、实施、协调等工作。

2. 开展健康社区、健康村建设，推广全民健康生活方式。

三十三、其他机关企事业单位

将健康促进工作内容融入单位日常工作，积极开展健康促进活动。

附件6

平昌县创建四川省健康县健康环境建设任务清单

| 责任单位 | 健康社区/村 | 健康促进医院 | 健康促进学校 | 健康促进机关 | 健康促进企业 | 示范健康家庭 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县直工委 |  |  |  |  |  |  |
| 县经信局 |  |  |  |  |  |  |
| 县教科体局 |  |  |  |  |  |  |
| 县卫健局 |  |  |  |  |  |  |
| 县妇联 |  |  |  |  |  |  |
| 各镇（街道、管委会、管理局） |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件7

平昌县创建四川省健康县健康环境建设评价指标

一、健康社区/健康村

（一）评价标准

在城市，以社区（居委会）为单位建设健康社区。在农村，以行政村为单位建设健康村。

1.社区/行政村公开承诺并倡导全体居民参与健康社区/健康村建设。

2.成立社区主要负责同志参加的健康社区/健康村领导小组，明确职责分工，定期召开例会。

3.将健康社区/健康村建设纳入社区发展规划，制定促进居民健康的规章制度和相关措施。

4.有专人负责健康社区/健康村工作，有工作计划和总结，健康活动有记录。

5.建设无烟环境。

6.保持自然环境整洁，营造促进健康的社会人文环境。

7.基层医疗卫生机构深入社区提供基本健康教育服务。

8.社区（村）自发组织健康讲座和多种形式的健康主题活动,社区居民积极参与。

9.提高居民健康素养。

10.居民体育锻炼率有所提高，吸烟率和肥胖率有所下降。

（二）评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 考核办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织管理 （20分） | 承诺倡导 | 社区/行政村承诺建设健康社区/健康村。 | 社区/行政村釆取签署承诺书等形式，承诺开展健康社区/健康村建设工作，得2分。 | 2 | 听取汇报 查阅档案 |
|  |  | 釆取召开全体居民大会、倡议书入户、户外公共牌等形式，倡导辖区各单位和家庭户积极参与健康社区/村建设。 | 采取召开全体居民大会、倡议书入户、户外公共牌等形式，倡导辖区各单位和家庭户积极参与健康社区/村建设，得3分。 | 3 |  |
|  | 协调机制 | 成立社区/行政村主要负责同志参加的健康促进社区领导小组，明确职责分工。 | 成立主要领导牵头的领导小组得2分。 | 2 |  |
|  |  | 每季度召开工作例会，讨论社区主要健康问题并提出具体应对措施。 | 每年召开工作例会4次得3分，3次得2分，2次得1分。 | 3 |  |
|  | 规章制度 | 将健康促进社区/健康村建设纳入社区发展规划。 | 将健康促进社区/健康村建设纳入社区发展规划，得2分。 | 2 |  |
|  |  | 制定促进社区健康的规章制度和相关措施，如改善社区环境卫生、落实公共场所无烟、促进居民采取健康生活方式、预防控制重大 疾病和突发公共卫生事件、困难家庭健康帮 扶措施等。 | 制定促进社区健康的规章制度和措施，每制定一条得1分，累计不超过3分。 | 3 |  |
|  | 组织实施 | 有专人负责健康社区工作，定期接受健康促进培训。 | 有专人负责健康社区工作，得1分。每年接受健康促进培训达2次得1分，1次得0.5分。 | 2 |  |
|  |  | 制定健康促进工作计划，定期总结。资料齐 全，整理规范。 | 有健康社区/健康村工作方案或计划，得1分。建设的文字、图片、实物等过程资料齐全、整理规范，得1分。有工作总结结构合理、内容详实得1分。 | 3 |  |

| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标解释 |  | 评分标准 | 分值 | 考核办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、健康环境 （20分） |  | 无烟环境 |  | 辖区内所有室内公共场所、工作场所和公共交通工具一律禁止吸烟。 |  | 居/村委会办公室、卫生室、主要道路没有发现烟头或者吸烟现象，得3分。 | 3 | 听取汇报 查阅档案 现场查看 |
|  |  |  |  | 社区主要建筑物入口处、电梯、公共厕所、会议室等区域有明显的无烟标识。 |  | 居/村委会主要建筑物入口处、电梯、公共厕所、会议室有禁烟标识和健康提示，得3分。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 社区内无烟草广告和促销。 |  | 社区内无烟草广告和促销，得2分。 | 2 |  |
|  |  | 自然环境 |  | 环境整洁，垃圾箱数量满足需要，垃圾日产日清。 |  | 环境整洁，垃圾箱整洁，无垃圾零散堆放现 象，得3分。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 使用卫生厕所家庭比例达到80%,粪便无害化处理。 |  | 农村使用卫生厕所比例达到80%,或者城市公共厕所清洁卫生，得3分。 | 3 |  |
|  |  | 人文环境 |  | 有固定健身场所和基本的健身设备，设备定期维护以保证正常使用，有安全提示。 |  | 有固定健身场所和基本的健身设备，得1分。健身设备无健康隐患，周边有安全提示，得1分。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 有健康文化场所，提供健康教育资料，提供交流环境。 |  | 有开展健康文化的场所，得1分。该场所提供健康教育资料，定期组织健康交流，得1分。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 对弱势群体有健康帮扶措施。 |  | 对弱势群体有健康帮扶措施，得2分。 | 2 |  |
| 三、健康活动 （50分） |  | 基本健康教育服务 |  | 配合基层医疗卫生机构开展健康教育活动，活动质量和频次符合基本公共卫生服务项目要求。 |  | 有开展健康教育工作的计划和总结，得2分。每年开展4次以上健康教育讲座，得2分。 每年开展健康咨询，得2分。建有健康教育宣传栏并定期更新，得2分。定期发放健康 教育材料，得2分。 | 10 | 听取汇报 查阅档案 现场查看 |
|  |  | 健康家庭 |  | 配合有关部门，组织社区居民参加健康家庭 评选涪动。 |  | 有健康家庭评选工作计划和总结，有具体步 骤和流程，得2分。动员、组织辖区居民参 加健康家庭评选，得2分。开展针对家庭的 健康活动，得2分。 | 6 |  |
|  |  |  |  | 选出的健康家庭符合健康家庭标准，对辖区 其他家庭起到示范带头作用。 |  | 现场进入一个健康家庭，家庭环境清洁得1 分；有健康标识和健康材料得1分；无人吸 烟得1分;家庭关系和邻里关系和谐得1分。 | 4 |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 指标解释 |  | 评分标准 |  | 分值 | 考核办法 |
| 三、健康活动 （50分） | 主题活动 |  | 社区每年自发组织4次以上健康讲座。（讲 座主题在辖区健康教育机构的业务指导下 确定。可包括以下内容：科学就医、合理用 药、传染病预防、安全急救；合理膳食、适 量运动、戒烟限酒、心理平衡；母婴保健、 科学育儿、健康老龄等。） |  | 每年开展4次及以上健康讲座或咨询得10 分，2-3次得5分。 |  | 10 | 听取汇报 查阅档案 现场查看 |
|  |  |  | 每年举办2次以上、面向辖区居民的集体活 动。（如健康知识竞赛、健康演讲比赛、戒 烟竞赛、健康展览展示、社区体育活动等。） |  | 每年举办2次及以上、50个以上居民参与的 集体活动，得10分，1次得5分。 |  | 10 |  |
|  |  |  | 开展有特色的健康教育活动，为居民提供健 康自测和技术龍盐（如健康小屋、健康加 油站、健康餐厅、健康一条街、健康倶乐部 等。） |  | 开展有特色的健康教育活动，得5分。采取 某种形式，为居民提供健康自测和健康指导， 得5分。 |  | 10 |  |
| - 建设效果（10分） | 目标人群评价 |  | 目标人群对健康促进工作支持、理解、满意 |  | 详见目标人群测评方案。 |  | 10 | 快速调查 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |

说明：健康社区/健康村现场评估表采取百分制，现场评估达到70分及以上，认为达到健康社区/健康村标准。

二、健康家庭评价标准

结合当地实际情况，采取媒体动员、社区组织、自愿申报、社区推荐、县（区）评选等方式，开展健康家庭评选活动。

健康家庭标准如下：

1.家庭卫生整洁，光线充足，通风良好。

2.厕所卫生，垃圾定点投放，文明饲养禽畜宠物。

3.主动学习健康知识，树立健康理念。

4.养成良好生活习惯，讲究个人卫生。

5.合理膳食。

6.适量运动。

7.定期体检。

8.优生优育。

9.家庭和谐。

10.邻里互助，支持公益。

三、健康医院

（一）评价标准

1.将建设健康医院纳入医院目标责任考核、医院发展规划、服务宗旨。

2.成立医院主要负责同志牵头的健康医院领导小组，职责分工明确。

3.将控烟工作纳入医院目标责任考核和发展规划，有控烟巡查制度、考评奖惩制度、劝阻制度。

4.将针对患者及社区居民开展健康教育工作纳入医护人员绩效考核。

5.制定全体员工定期接受健康教育与健康促进继续教育或专题培训制度。

6.每年制定健康医院工作年度计划。

7.有健康教育必备的场所、宣传阵地和设备。

8.医院设咨询台，设置导医标识，方便患者就诊。候诊区提供与就诊人数相匹配的候诊座椅，为患者提供安全、私密的就诊环境。

9.医院所属区域有明显的禁烟标识。所有建筑物入口处、候诊区、会议室、厕所、走廊、电梯、楼梯等公共区域有明显的禁烟标识。

10.医生询问门诊、住院患者的吸烟史，对其中的吸烟者进行简短戒烟干预并有记录；在相应科室设戒烟服务医生和咨询电话，开展戒烟服务和咨询。

11.每个临床科室开展健康教育服务，有针对不同病种的健康教育档案记录。

12.开展面向社区的健康讲座、健康咨询、义诊、健康烹调大赛、健康训练营、健康生活方式倡导等健康活动。

13.组织促进身心健康的文体活动，丰富员工生活，提高医院凝聚力。

（二）评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织管理（20分） | 协调机制 | 成立医院主要负责同志牵头的健康医院领导小组，职责分工明确。 | 成立院长或分管院长牵头的领导小组，得1 分。 | 1 | 听取汇报 查阅档案 现场查看 |
|  |  | 每季度召开2次工作例会，推进健康医院建设。 | 每召开1次工作例会得0. 5分，最高1分。 | 1 |  |
|  | 制度建设 | 将建设健康医院纳入医院目标责任考核、医院发展规划、服务宗旨。 | 每纳入一个重点文件得0.5分，最高1分。 | 1 |  |
|  |  | 将控烟工作纳入医院目标责任考核和发展规划，有控烟巡查制度、考评奖惩制度、劝阻制度。 | 每做到一项得0.25分，最高1分。 | 1 |  |
|  |  | 明确健康促进工作牵头负责部门，明确各个科室职责。 | 有文件支持，得1分。 | 1 |  |
|  |  | 将针对患者及社区居民开展健康教育工作纳入医护人员绩效考核。 | 有文件支持，得1分。 | 1 |  |
|  |  | 制定全体员工定期接受健康教育与健康促进继续教育或专题培训制度。 | 有文件支持，得1分。 | 1 |  |
|  |  | 全体员工定期体检，接受健康管理。 | 有文件支持，得1分。 | 1 |  |
|  | 组织实施 | 有固定的科室和人员负责全院健康促进与健康教育工作的组织管理和技术指导。 | 有健康促进主管科室，得1分。有健康促进专职人员，得1分。 | 2 |  |
|  |  | 每个临床和医技科室有人专/兼职负责本科室的健康教育工作。设有控烟监督和巡查员。 | 各科室有健康教育人员名单，得0. 5分。有控烟监督和巡查员，得0.5分。 | 1 |  |
|  |  | 每年制定健康医院工作年度计划，包括医院健康促进资源和健康问题评估、工作目标、任务分工、时间进度等。 | 有年度工作计划，得1分。内容明确，措施具体，责任分工合理得1分。 | 2 |  |
|  |  | 定期开展员工健康医院建设培训，开展控烟培训。 | 每开展一次专题培训得0.5分，最高2分。 | 2 |  |
|  |  | 每年全面总结健康医院工作，总结经验和问题，接受上级部门的考核评估。 | 有总结报告得1分。总结报告内容具体，经验 亮点突出，下一步工作思路清晰，最高1分。 | 2 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织管理（20分） | 保障措施 | 有健康促进与健康教育必备的场所、宣传阵地和设备。 | 有专门健康教育教室得1分。有宣传栏等健康教育阵地得0.5分。有专用设备得0.5分。 | 2 | 听取汇报 查阅档案 现场查看 |
|  |  | 保证健康促进与健康教育专项工作经费。 | 医院设健康教育专项经费得0.5分，如超过10万再得0.5分。 | 1 |  |
| 二、健康环境（8分） | 诊疗环境 | 医院设咨询台，设置导医标识，方便患者就诊。候诊区提供与就诊人数相匹配的候诊座椅，为患者提供安全、私密的就诊环境。 | 有咨询台得0.5分，导医标识明显清晰，得0.5分，候诊区座椅够用，得0. 5分，健康检查时保护患者隐私，得0.5分。 | 2 | 听取汇报 查阅档案 现场查看 |
|  |  | 医院整体环境卫生，生活垃圾和医疗废物分类收集，处置及时。厕所卫生，有洗手设施。 | 医疗废物与生活垃圾分类处置得1分。随机进 入一个厕所，干净有洗手设施得1分。 | 2 |  |
|  |  | 辐射安全、医疗废弃物等标识清晰、明显。 | 有明显的辐射安全标识，得0.5分。有明显的医疗废弃物标识，得0.5分。 | 1 |  |
|  | 人文环境 | 医务人员对待患者和蔼和亲，使用文明礼貌用语。 | 随机进入诊室，医务人员态度和蔼、使用文明 用语，得1分。 | 1 |  |
|  |  | 考虑残疾人、老年人、孕产妇等特殊人群的需求，如绿色通道、优先窗口等。 | 符合要求，得1分。 | 1 |  |
|  |  | 根据需要提供安全的食品和饮用水。 | 符合要求，得1分。 | 1 |  |
| 三、无烟医院（12分） | 无烟环境 | 医院室内完全禁止吸烟，所有室内场所没有烟头，没有吸烟者。 | 发现烟头扣1分，发现吸烟者扣1分。 | 2 | 听取汇报 查阅档案 现场查看 |
|  |  | 医院所属区域有明显的禁烟标识。所有建筑物入口处、候诊区、会议室、厕所、走廊、电梯、楼梯等公共区域有明显的禁烟标识。 | 每个缺乏无烟标识的公共区域扣0. 5分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  | 院内不销售烟草制品。 | 如发现，扣1分。 | 1 |  |
|  |  | 院内无烟草广告、促销和赞助。 | 如发现，扣1分。 | 1 |  |
|  | 无烟宣传 | 有控烟宣传材料。 | 有一类控烟传播材料得0.25分，最高1分。 | 1 |  |
|  |  | 开展以控烟为主题的宣传活动，如讲座、咨询等。 | 开展一次控烟主题的宣传活动得0. 5分，最高1分。 | 1 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、无烟医院（12分） | 戒烟服务 | 在相应科室设戒烟服务医生和咨询电话，开展戒烟服务和咨询。 | 有科室提供戒烟服务，得1分。有专人提供戒烟咨询，得1分。 | 2 | 听取汇报 查阅档案 现场查看 |
|  |  | 医生询问门诊、住院患者的吸烟史，对其中的吸烟者进行简短戒烟干预并有记录。 | 开展门诊患者戒烟干预，得1分。开展住院患者戒烟干预，得1分. | 2 |  |
| 四、健康教育（50分） | 患者健康促进 | 各科室制定门诊和健康教育工作流程和要点。 | 内外妇儿等重点科室制定门诊健康教育流程和要点，每个科室得1分，最高4分。 | 4 | 听取汇报 查阅档案 现场查看 |
|  |  | 各科室制定住院患者在住院期间和出院后的健康教育工作流程和要点。 | 内外妇儿等重点科室制定住院健康教育流程和要点，每个科室得1分，最高4分。 | 4 |  |
|  |  | 每个临床科室开展健康教育服务，有针对不同病种的健康教育档案记录：1.开展患者健康评估。2.为患者提供改进健康、促进疾病康复的个性化建议。3.患者出院时，给予患者或家属合理化的出院健康指导或建议。4.患者出院后，通过与社区合作、随访等方式，持续提供健康建议。 | 每个科室有针对某病种或健康问题的全套健康教育工作记录，得1分，每个科室最高3分。全院最高得15分，可区分门诊和住院科室。 | 15 |  |
|  |  | 集中候诊区、治疗区（如输液室）、门诊科室、住院科室合理使用健康传播材料（如摆放健康教育资料，张贴健康海报或健康提示，播放健康视频等）° | 每类诊疗区能合理使用健康传播材料，得1 分，最高4分。 | 4 |  |
|  |  | 设置健康教育宣传栏，县级及以上医院每月更换一次，基层医疗卫生机构每两月更换一次。 | 有健康教育宣传栏得1分，定期更换得2分。 | 3 |  |
|  | 社区健康促进 | 制定针对社区居民的健康教育工作流程和健康教育要点。 | 有针对社区居民的健康教育工作流程，得1分。有一套常见疾病的健康教育工作要点，得2分。 | 3 |  |
|  |  | 开展面向社区的健康讲座、健康咨询、义诊、健康烹调大赛、健康训练营、健康生活方式倡导等健康活动。 | 每开展一次活动得0.5分，最高4分。 | 4 |  |
|  |  | 通过广播、电视、报纸、网站和新媒体对公众开展健康教育。 | 每开展一次活动得0.5分，最高3分。 | 3 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、健康教育（50分） | 职工健康促进 | 每年对全体员工进行体检，建立健康档案，开展健康评估。 | 每年体检得1分。建立健康档案得1分。为每个员工开展健康评估得2分。 | 4 | 听取汇报 查阅档案 现场查看 |
|  |  | 根据员工主要健康问题，开展健康管理，有具体的干预措施。 | 发现员工主要健康问题，得1分。有健康管理 计划，得1分。开展健康干预，得1分。 | 3 |  |
|  |  | 组织促进身心健康的文体活动，丰富员工生活，提高医院凝聚力。 | 每开展一次集体健康活动得0.5分，最高3 分。 | 3 |  |
| 四、建设效果（10分） | 目标人群评价 | 目标人群对健康促进工作支持、理解、满意。 | 采用目标人群测评方法。 | 10 | 快速调查 |
| 合计 | 16 |  |  | 100 |  |

说明：健康医院现场评估表采取百分制，现场评估达到70分及以上，认为达到健康医院标准。

- 健康学校

（一）评价标准

前提条件：开设健康教育课、符合无烟学校标准、无集体性食物中毒和安全事故发生。

1.将健康学校工作纳入学校重点工作，公开承诺并呼吁全体师生共同参与健康学校建设。

2.成立健康学校工作领导小组，校长是第一责任人，明确相关职能部门职责。设专人负责，定期接受培训，做好计划和总结。

3.制定促进师生健康的政策、规章制度和管理措施，包括校内禁烟、饮水和食品安全、健康教育课、体育活动、体检和预防接种、健康帮扶等内容。

4.学校设立卫生室或保健室，配备专业技术人员或保健教师，定期接受培训。

5.开设高质量的健康教育课程，保障学生体育锻炼时间和强度，开展健康教育主题活动，提高师生健康素养和身体素质。

6.为学生提供充足卫生的饮水和合理的营养膳食。

7.开展健康管理和疾病防控工作，定期组织体检，对传染病、学生常见疾病和多发疾病开展监测和管理。

8.校园环境符合无烟学校参考标准，教学和生活建筑质量、教室黑板和课桌椅设置符合国家有关标准，有足够使用的卫生厕所和洗手设施。

9.师生互尊互爱，开展心理健康主题活动，促进学生潜能发展，营造良好的社会人文环境。

10.加强学校与家庭的健康互动，积极争取当地政府对学校健康工作支持。

（二）评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 评分标准 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、健康政策 （15分） | 承诺动员 | 学校公开承诺开展健康学校建设，宣传健康促进理念。动员全体师生广泛参加健康学校建设，主动促进自身健康。给师生提供参与学校管理的机会，定期听取意见和建议。 | 校内明显可见健康学校承诺或有关标识，得1 分；在全校开展动员，得1分。 | 2 | 听取汇报 查阅档案 |
|  | 组织管理 | 成立校长或分管校长为组长的健康学校工作领导小组，明确相关职能部门职责，定期召开例会。 | 校长为组长的领导小组得1分、副校长为组长 得0. 5分。领导小组每年召开例会满2次得1 分。 | 2 |  |
|  |  | 将健康学校工作纳入学校重点工作，所需经费在学校公用经费中列支。 | 学校年度工作计划体现健康学校工作得1分；财务表显示有健康学校建设经费得1分。 | 2 |  |
|  |  | 有专人负责健康学校工作，定期邀请专业机构开展培训，提高建设健康学校建设能力。 | 有专人负责得1分。接受过健康学校培训得1 分。 | 2 |  |
|  |  | 制定健康学校工作计划，根据学校特点和学生主要健康问题，选择合适的健康问题作为切入点。整理收集工作记录，完成年度工作总结。 | 有健康学校计划，计划合理、重点突出，得1 分。有详细建设过程记录，有年度健康学校工作总结得1分。 | 2 |  |
|  | 制度建设 | 学校制定系列促进师生健康的政策、规章制度和管理措施。包括校内禁烟、食品安全、饮水和环境设施、保障学生每天1小时体育活动时间、开设健康教育课和健康教育活动、提高学生健康素养、查验预防接种证、学生安全和突发事件应急预案、困难学生帮扶等。 | 学校制定促进学生健康的政策，每个政策得0. 5 分，最高5分。 | 5 |  |
| 二、学习生活环境（20分） | 环境卫生 | 学校环境整洁优美，无卫生死角，无安全隐患。 | 校园无垃圾堆积，得1分。 | 1 | 听取汇报 查阅档案 现场查看 |
|  |  | 使用卫生厕所并保持清洁。新建教学楼每层设厕所。女生15人一蹲位，男生30人一蹲位，有洗手设施。 | 随机进入一个厕所，数量够用得1分，清洁卫生得1分。 | 2 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 评分标准 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、学习生活 环境（20分） | 无烟环境 | 符合无烟学校参考标准。校内无人吸烟，无烟头，无烟草销售和广告，有禁烟标识。 | 有禁止吸烟标识得1分，学校内无人吸烟得0. 5 分，无烟头得0.5分，无烟草销售和广告得1 分。 | 3 | 听取汇报 查阅档案 现场查看 |
|  | 教室设施 | 教室人均使用面积小学不低于1. 15平方米，中学不低于1.12平方米；前排课桌前缘与黑板不低于2 米；桌椅每人一席；教室应配备9盏以上40瓦荧光灯。 | 前排课桌前缘与黑板距离大于2米，得1分。学生一人一桌椅，得1分。教室灯光明亮，得1 分。 | 3 |  |
|  | 健康饮食 | 提供安全、合理的营养膳食，提供充足、安全的饮用水。 | 提供来源安全的饮食得1分，膳食结构合理得1 分。提供充足、安全的饮用水得1分。 | 3 |  |
|  |  | 学生食堂三证齐全，有洗刷、消毒池等清洗设施，生熟分开。 | 学校食堂生熟分开得1分，厨房和就餐清洁卫 生得1分。 | 2 |  |
|  | 潜能发展 | 成立不同类型的兴趣小组，开设艺术课程，为学生提供发挥个人潜能的机会，促进学生良好个性的发展。 | 每成立1个体育和艺术类兴趣班并定期组织活动得1分，最高3分。 | 3 |  |
|  | 师生互爱 | 对困难学生提供适当的支持和帮助。如减免学费、捐款、心理支持等。不体罚辱骂学生，学生无打骂、斗殴行为，相互关心、信任和友好。 | 对困难学生有具体的帮扶措施，每项措施得1 分，最高2分。没有学生反映体罚、恶性斗殴事件，得1分。 | 3 |  |
| 三、健康服务 （20 分） | 卫生室/保健室和人员 | 寄宿制学校必须设立卫生室，非寄宿制学校可视学校规模设立卫生室或保健室。 | 寄宿制学校设立卫生室得3分，未设卫生室但有医院医生定点诊疗得2分。 | 3 | 听取汇报 查阅档案 现场查看 |
|  |  | 寄宿制学校或600名学生以上的非寄宿制学校应配备卫生专业技术人员，600名学生以下的非寄宿制学校应配备保健教师。 | 寄宿制学校或600名学生以上的非寄宿制学校，有卫生专业技术人员得3分，无专门人员但有医院医生定点定期来校诊疗得2分。600名学生以下的非寄宿制学校有配备保健教师得3分。 | 3 |  |
|  |  | 卫生专业技术人员和保健教师应定期接受专业培训，为学生提供健康教育、医疗服务和心理辅导。 | 定期接受培训得1分。定期为学生提供健康服务得1分。 | 2 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 评分标准 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、健康服务 （20 分） | 健康管理和服务 | 建立学生健康管理机制。新生入学建立健康档案。每年组织师生健康体检，将健康评价结果告知学生和家长。 | 有学生健康档案得1分。 | 1 | 听取汇报 查阅档案 现场查看 |
|  |  |  | 每年组织一次健康体检得1分。体检结果告知学生和家长得1分。 | 2 |  |
|  |  | 建立突发公共卫生事件、传染病、学生常见病与多发病管理机制。配合有关单位，开展传染病监测和学生常见病综合防治工作。 | 有突发公共卫生事件应急处理预案得1分；学校卫生数据报送及时得1分。 | 2 |  |
|  |  | 提醒学生到卫生行政部门指定机构接种常规疫苗和应急疫苗，儿童入学时查验预防接种证和接种记录。 | 查验疫苗接种卡，得1分。适时提醒学生接种疫苗得1分。 | 2 |  |
|  |  | 无集体性食物中毒和安全事故发生，无传染病暴发流行。 | 无集体性食物中毒和安全事故发生，得1分。无传染病暴发流行，得1分。 | 2 |  |
|  |  | 积极预防控制营养不良、视力不良、肥胖、帽齿、贫血等学生常见疾病。 | 有预防控制营养不良、视力不良、肥胖、蠣齿、贫血等学生常见疾病的具体措施，每项措施0. 5 分，最高2分。学生常见疾病发生率不高于当地平均水平得1分。 | 3 |  |
| 四、健康素养 （25 分） | 健康教育课 | 开设高质量的健康教育课程，每学期《体育与健康》等健康教育类课程中有6学时用于健康教育。 | 设健康教育课程得2分。 | 2 | 听取汇报 查阅档案 现场查看 现场访谈 |
|  |  | 釆用规范的健康教育教材，教学过程中配合使用有针对性的课件和健康传播材料。 | 使用规范教材得2分。使用健康传播材料得1 分。 | 3 |  |
|  |  | 授课教师定期接受健康教育技能培训。 | 教师定期接受培训得1分 | 1 |  |
|  | 体育锻炼 | 体育课课时应达到小学1-2年级每周4学时，3-6年级和初中每周3课时，高中每周2课时。 | 课时数符合要求得2分。 | 2 |  |
|  |  | 体育锻炼时间和运动负荷应达到《中小学生体育锻炼运动负荷卫生标准（WS/T101-1998 ）〉〉要求。 | 没有体育课当天安排1小时集体体育锻炼得1 分。 | 1 |  |
|  |  | 40%以上学生达到《国家学生体质健康标准》良好以上等级,并逐年增长。 | 40%以上学生达到良好以上等级得2分。 | 2 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 评分标准 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、健康素养 （25 分） | 心理健康教育 | 在《中小学心理健康教育指导纲要》指导下，根据不同年级学生生理、心理发育特点，开展特定主题的心理健康教育活动，提高学生心理健康素养。为有需求的学生提供心理信箱、心理咨询等渠道的心理援助。 | 每个班级都开展心理健康主题活动，得2分。开展1次全校范围的主题活动，得1分。有畅通的心理援助渠道得1分。 | 4 | 听取汇报 查阅档案 现场查看 现场访谈 |
|  | 健康主题活动 | 在《中小学健康教育指导纲要》指导下，针对不同年级学生开展特定主题的健康教育活动，提高中小学生在健康行为与生活方式、疾病预防、心理健康、生长发育与青春期保健、安全应急与避险等5方面的知识和技能，提高学生健康素养。 | 每学期每开展一次主题明确、形式新颖、学生参与度高的健康主题活动得0. 5分，最高5分。主题活动可包括专题班会、主题讲座、健康咨询、健康知识竞赛、演讲比赛、健康征文、健康绘画等形式。应配合使用健康教育材料。 | 5 |  |
|  | 健康素养 | 学生掌握一定的健康知识，具备基本的健康素养。学生养成良好的健康行为习惯，注意个人卫生。指甲清洁、饭前便后洗手、读写姿势正确、正确做眼保健操、早晚刷牙、睡眠充足、不吸烟、不饮酒。 | 评估时随机进入一个班级，观察学生衣服整洁、手指清洁、读写姿势规范、眼保健操动作规范等情况，酌情赋分，最低0分，最高5分。有条件的地区可开展专项健康素养测评。 | 5 |  |
| 五、社会互动 （10 分） | 家校互动 | 定期召开健康教育主题家长会，为家长开设健康讲座，邀请家长参与学校健康教育活动，宣传健康学校理念，与家长保持良好的沟通，与家长共同促进学生健康。 | 项目期间，每召开1次至少覆盖一个年级的针对家长的健康主题家长会、家长健康讲座、亲子健康活动得0.5分，最高3分。 | 3 | 听取汇报 查阅档案 现场查看 现场访谈 |
|  |  | 家校互动，开展家庭健康支持。如家庭饮食结构改善、家庭成员行为改善、家庭健身计划等。 | 家长响应学校号召开展家庭健康支持，酌情赋分，最高2分。 | 2 |  |
|  | 社区健康支持 | 争取政府和社区支持，共享体育文化场地、设施等资源。 | 学校与社区共享体育、文化资源，得1分。 | 1 |  |
|  |  | 学校周围环境清洁安静，有明显的交通提示。 | 学校周边环境整洁得1分，有交通提示得1分。 | 2 |  |
|  |  | 与社区联合开展健康相关活动，每年至少组织学生参加两次社区健康实践。 | 每学期与社区联合开展有学生参加实践的健康主题活动，1次0.5分，最高2分。 | 2 |  |
| 四、建设效果 （10 分） | 目标人群评价 | 目标人群对健康促进工作支持、理解、满意 | 采用目标人群测评方法。 | 10 | 快速调查 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |

说明：现场评估达到70分及以上，认为达到健康学校标准。

五、健康机关

（一）评价标准

本标准所指机关是泛指，包括政府各组成部门、事业单位。无烟环境是健康机关的前提条件，相关标准如下：

1.机关和事业单位公开承诺开展健康机关建设，倡导全体员工积极参与。

2.将健康机关建设纳入机构发展规划，制定促进员工健康的规章制度和相关措施。

3.成立主要负责同志参加的健康机关领导小组，明确职责分工。

4.有专人负责健康相关工作，有健康机关的工作计划和总结，健康活动有记录。

5.建设无烟环境，食堂膳食结构合理，厕所清洁卫生，洗手设施完善。

6.给职工提供锻炼和阅读环境，营造促进健康的社会人文环境。

7.配备急救医疗用品和药物，定期组织职工体检。

8.定期邀请专家进入机构开展健康讲座。

9.定期组织职工开展工间操、跑步、爬山、球类、游泳等体育活动，开展多种形式的健康主题活动，职工积极参与。

10.提高职工健康素养，体育锻炼率有所提高，吸烟率和肥胖率有所下降。

（二）评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织管理（20分） | 承诺倡导 | 1.机关/事业单位书面承诺建设健康机关。 | 釆取签署承诺书或印发文件等形式，承诺建设健康 机关，得3分。 | 3 | 听取汇报 查阅档案 |
|  |  | 2.召开全体职工大会，公开倡议全体职工积极参与健康机 关建设。 | 召开全体职工大会，对全体职工发出倡议，得2分° | 2 |  |
|  | 协调机制 | 1.成立机关主要负责同志牵头的健康机关领导小组，明确 职责分工。 | 成立机关主要负责同志牵头的健康机关领导小组， 明确职责分工，得3分。 | 3 |  |
|  |  | 2.每季度召开工作例会，讨论机关主要健康问题并提出具 体亙对藉施。 | 每季度召开工作例会，讨论机关主要健康问题并提 也真体应对措施，得2分。 | 2 |  |
|  | 规章制度 | 1.将健康机关建设纳入机构年度工作计划。 | 将健康机关建设纳入机构年度工作计划，得2分。 | 2 |  |
|  |  | 2.制定促进职工健康的规章制度和相关措施。如改善单位 环境卫生、落实公共场所无烟、促进职工采取健康生活方 式、预防控制重大疾病和突发公共卫生事件等。 | 制定促进职工健康的规章制度和相关措施。每制定 一条得1分，累计不超过3分。 | 3 |  |
|  | 组织实施 | 1.专人负责健康机关工作，每年接受一次专业培训。 | 有专人负责健康机关工作，得1分。每年接受1次 健康促进培训，得1分。 | 2 |  |
|  |  | 2.制定健康机关工作计划，定期总结，健康相关档案资料 齐全。 | 有健康机关工作方案或计划，内容明确、措施具体、 责任分工合理得1分。文字、图片、实物等过程资 料齐全、整理规范得1分。工作总结结构合理、内 容详实，得1分。 | 3 |  |
| 二、健康环境（20分） | 无烟环境 | 1.机构所有室内公共场所、工作场所禁止吸烟。 | 机构的办公室、卫生室、所属室外环境没有发现烟 头或者吸烟现象，得3分。 | 3 | 听取汇报 查阅档案 现场查看 |
|  |  | 2.机构主要建筑物入口处、电梯、公共厕所、会议室等区 域有明显的无烟标识。 | 机构主要建筑物入口处、电梯、公共厕所、会议室 有禁烟标识和健康提示，得3分。 | 3 |  |
|  |  | 3.机构内无烟草广告和促销。 | 机构内无烟草广告和促销，得2分。 | 2 |  |
|  | 自然环境 | 1.环境整洁舒适，垃圾日产日清。 | 符合要求得2分。 | 2 |  |
|  |  | 2.厕所清洁卫生，数量满足需要，有洗手设施。 | 符合要求得2分。 | 2 |  |
|  |  | 3.职工食堂应符合卫生要求，膳食结构合理。 | 符合要求得2分。 | 2 |  |
|  | 人文环境 | 给职工提供锻炼和阅读环境，对弱势群体有健康帮扶措施。 | 给职工提供锻炼环境，得2分。提供阅读环境，得 2分。对弱势群体有健康帮扶措施.得2分。 | 6 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、健康活动（50分） | 健康服务 | 1.有条件的机构设置卫生室或医务室，配备专/兼职的卫生技术人员，配置必需的医疗用品和急救药物。不具备医务室条件的机构，安排专人接受急救和疾病预防知识培训。 | 设置卫生室或医务室，有专/兼职的卫生技术人员，有必需的医疗用品和急救药物，得10分。没有卫生室或医务室的机构，有专人接受急救和疾病预防知识培训，得10分。 | 10 | 听取汇报 查阅档案 现场查看 |
|  |  | 2.定期组织职工体检，根据体检结果制定健康管理计划。 | 每年组织一次健康体检，得5分，每两年组织一次健康体检，得3分。根据体检结果，制定有针对性的健康管理计划或措施，得5分。 | 10 |  |
|  | 主题活动 | 1.开展工间操，定期组织职工开展跑步、爬山、球类、游泳等活动，提高职工身体素质。 | 每开展一项集体文体活动，得3分，最高10分。 | 10 |  |
|  |  | 2.每年开展4次以上健康讲座，讲座主题包括：科学就医、合理用药、传染病预防、安全急救；合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡；母婴保健、科学育儿、健康老龄等。 | 每开展一次健康讲座，得2.5分，最高10分。 | 10 |  |
|  |  | 3.每年举办2次以健康为主题的集体活动，如健康知识竞赛、健康演讲比赛、戒烟竞赛等。 | 每开展一次以健康为主题的集体活动得5分，最高10分。 | 10 |  |
| 四、建设效果 （10分） | 目标人群评价 | 目标人群对健康促进工作支持、理解、满意 | 釆用目标人群测评方法。 | 10 | 快速调查 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |

说明：现场评估达到70分及以上，认为达到健康机关标准。

六、健康企业

（一）评价标准

本标准所指企业特指以体力劳动为主的工矿企业，以脑力劳动为主的企业可参考健康机关标准。无烟环境是健康企业的前提条件。

1.企业公开承诺开展健康企业建设，倡导全体员工积极参与。

2.将健康企业建设纳入企业发展规划，制定促进员工健康的规章制度和相关措施。

3.成立主要负责同志参加的健康企业领导小组，明确职责分工。

4.有专人负责健康相关工作，有健康企业的工作计划和总结，健康活动有记录。

5.建设无烟环境，食堂膳食结构合理，厕所清洁卫生，洗手设施完善。

6.给职工提供锻炼和阅读环境，营造促进健康的社会人文环境。

7.配备急救医疗用品和药物，定期组织职工体检。

8.开展职业安全和职业防护健康教育，提高职工预防职业病、意外伤害的能力。

9.定期组织职工开展跑步、爬山、球类、游泳等体育活动，开展多种形式的健康主题活动，职工积极参与。

10.提高职工健康素养，提高职业防护知识和技能，吸烟率有所下降。

（二）评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标内容 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织管理 （20分） | 承诺倡导 | 企业书面承诺建设健康企业。 | 企业书面承诺建设健康企业，得3分。 | 3 | 听取汇报 查阅档案 |
|  |  | 召开全体职工大会，公开倡议全体职工积极参与健康企业建设。 | 召开全体职工大会，公开倡议全体职工积极参与健康企业建设，得2分。 | 2 |  |
|  | 协调机制 | 成立企业主要负责同志参加的健康企业领导小组，明确职责分工。 | 成立企业主要负责同志参加的健康企业领导小组，明确职责分工，得3分。 | 3 |  |
|  |  | 每季度召开工作例会，讨论企业主要健康问题并提出具体应对措施。 | 每季度召开工作例会，讨论企业主要健康问题并提出具体应对措施，得2分。 | 2 |  |
|  | 规章制度 | 将健康企业建设纳入企业年度工作计划。 | 将健康企业建设纳入企业年度工作计划，得2分。 | 2 |  |
|  |  | 制定促进职工健康的规章制度和相关措施。如职业防护、职业病防治、改善环境卫生、落实公共场所无烟、促进职工采取健康生活方式、 预防控制重大疾病和突发公共卫生事件等。 | 制定促进职工健康的规章制度和相关措施。每制定一条得1分，累计不超过3分。 | 3 |  |
|  | 组织实施 | 专人负责机构内健康相关工作，每年接受一次专业培训。 | 专人负责健康企业工作，得1分。每年接受1次健康促进培训，得1分。 | 2 |  |
|  |  | 制定健康企业工作计划，定期总结，健康相关档案资料齐全。 | 有健康企业工作方案或计划，内容明确、措施具体、责任分工合理得1分。文字、图片、实物等过程资料齐全、整理规范得1分。工作总结结构合理、内容详实，得1分。 | 3 |  |
| 二、健康环境 （20分） | 无烟环境 | 企业所有室内公共场所、工作场所禁止吸烟。 | 企业的办公室、卫生室、所属室外环境没有发现烟头或者吸烟现象，得3分。 | 3 | 听取汇报 查阅档案 现场查看 |
|  |  | 企业主要建筑物入口处、电梯、公共厕所、会议室等区域有明显的无烟标识。 | 企业主要建筑物入口处、电梯、公共厕所、会议室有禁烟标识和健康提示，得3分。 | 3 |  |
|  |  | 企业内无烟草广告和促销。 | 企业内无烟草广告和促销，得2分。 | 2 |  |
|  | 自然环境 | 环境整洁舒适，垃圾日产日清。 | 环境整洁舒适，垃圾日产日清，得2分。 | 2 |  |
|  |  | 厕所清洁卫生，数量满足需要，有洗手设施。 | 厕所清洁卫生，数量满足需要，有洗手设施，得2分。 | 2 |  |
|  |  | 职工食堂应符合卫生要求，膳食结构合理。 | 职工食堂符合卫生要求，膳食结构合理，得2分。 | 2 |  |
|  | 人文环境 | 给职工提供锻炼和阅读环境，对弱势群体有健康帮扶措施。 | 给职工提供锻炼环境，得2分。提供阅读环境，得2分。 对弱势群体有健康帮扶措施.得2分。 | 6 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标内容 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、健康活动（50分） | 健康服务 | 结合单位特点设置卫生室，配备专/兼职的卫生技术人员及必需的医疗用品和急救药物。 | 设置卫生室或医务室，有专/兼职的卫生技术人员，有必需的医疗用品和急救药物，得8分。没有卫生室或医务室的机构，有专人接受急救和疾病预防知识培训，得8分。 | 8 | 听取汇报 查阅档案 现场查看 |
|  |  | 定期组织职工体检。 | 每年组织一次健康体检，得4分，每两年组织一次健康体检，得3分。根据体检结果，制定有针对性的健康管理计划或措施，得4分。 | 8 |  |
|  | 职业安全 | 每年开展4次以上以职业安全和职业防护为主题的专题讲座。 | 每开展1次得2. 5分，最高10分。 | 10 |  |
|  |  | 每年举办2次以职业防护为主题的集体活动，如职业防护技能比赛、急救自救演示等• | 每举办一次以职业防护为主题的集体活动，得4分，最高8分。 | 8 |  |
|  | 主题活动 | 每年开展4次以上健康讲座，可包括：科学就医、合理用药、传染病预防，合理膳食、戒烟 限酒、心理平衡、母婴保健等。 | 每开展一次职业安全以外的健康讲座得2.5分，最高8 分。 | 8 |  |
|  |  | 定期组织职工开展球类、游泳、棋类等文体活动，促进职工身心愉悦。 | 每开展一项集体文体活动，得4分，最高8分。 | 8 |  |
| 四、建设效果（10分） | 目标人群评价 | 目标人群对健康促进工作支持、理解、满意 | 釆用目标人群测评方法。 | 10 | 快速调查 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |

说明：健康企业现场评估表釆取百分制，现场评估达到70分及以上，认为达到健康企业标准。

健康促进场所目标人群快速测评方案

一、调查对象

1.健康社区/健康村现场评估：随机选5名15-69岁居民。

2.健康促进医院现场评估：随机选5名患者，住院患者优先。

3.健康促进学校现场评估：随机选5名在校学生。

4.健康促进机关现场评估：随机选5名在职职工。

5.健康促进企业现场评估：随机选5名在职职工。

二、调查表

根据场所和目标人群特点，设计三种快速测评问卷，分别为社区居民和单位职工问卷，医院患者问卷，学校学生问卷。

三、评分标准

（一）社区居民、单位职工问卷。共5道题，总分10分。每道题，5个调查对象中有3人及以上选择②选项，该题得2分。

（二）医院患者问卷。共5道题，总分10分。5个调查对象中，有3人及以上选择②选项，该题得2分。

（三）学校学生问卷。共5道题，总分10分。5个调查对象中，有3人及以上选择②选项，该题得2分。

社区居民、单位职工问卷

场所：      社区/村、      机关、  企业（打勾）

| 问 题 | 选择 |
| --- | --- |
| 1.您知道正在开展健康村/健康促进/机关/企业这件事情吗？ ①不知道 ②知道 |  |
| 2.您支持健康村/健康促进/机关/企业这件事情吗？ ①不支持 ②支持 |  |
| 3.社区/单位里面开展了一些具体的活动，比如健康讲座、咨询、集体活动等，您参加过几次？ ①没有 ②参加过 |  |
| 4.您周围的人对这些活动感兴趣吗？ ①不感兴趣 ②感兴趣 |  |
| 5.您对健康村/健康促进场所这件事情满意吗？ ①不满意 ②满意 |  |

患者问卷

医院：

| 问题 | 选择 |
| --- | --- |
| 1.医生有没有询问您吸烟、饮酒、饮食习惯？ ①没有 ②有 |  |
| 2.医生有没有告知您所患疾病的致病原因？ ①没有 ②有 |  |
| 3.医生有没有给您讲解过日常生活与行为的注意事项？ ①没有 ②有 |  |
| 4.医生有没有跟您讲过控制危险因素或不良生活方式的方法和步骤？ ①没有 ②有 |  |
| 5.您对本次为您看病的医护人员的服务态度满意吗？ ①不满意 ②满意 |  |

学生问卷

学校：

| 问题 | 选择 |
| --- | --- |
| 1.你听说过健康促进学校这个词语吗？ ①不知道 ②知道 |  |
| 2.学校组织过健康有关的主题活动？比如健康讲座、班会、演讲等。 ①没有 ②组织过 |  |
| 3.学校有没有给家长们讲过健康课、开过健康主题的家长会？ ①没有 ②组织过 |  |
| 4.学校有没有组织你们参加社区的健康活动？ ①没有 ②组织过 |  |
| 5. 你对学校开展的健康活动满意吗？ ①不满意 ②满意 |  |